IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA UPRAVLJANJA I GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN



KLASA: 351-01/25-01/01

URBROJ: 2168/02-53/02-25-1

Premantura, 20. veljače 2025

1. Izrada izvješća o ostvarivanju plana upravljanja i godišnjeg programa

**Tablica 1.1. IZRAĐIVAČI IZVJEŠĆA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IME I PREZIME** | **FUNKCIJA** | **USTROJSTVENA JEDINICA** |
| Slobodan Belević | Ravnatelj | Ured ravnatelja |
| Nina Skoko | Stručna voditeljica | Odjel stručnog voditelja |
| Aljoša Ukotić | Glavni čuvar prirode | Odjel zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti |
| Greta Pavić | Poslovna tajnica | Ured ravnatelja |
| Patricija Skoko | Računovodstveni referent | Ured ravnatelja |
| Danijela Višak | Edukator | Odjel stručnog voditelja |
| Enia Kirac | Edukator | Odjel stručnog voditelja |

**Tablica 1.2. ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IME I PREZIME** | **FUNKCIJA** | **USTANOVA/ORGANIZACIJA** |
| Toni Brkić | Zamjenik predsjednika | Sailing charter d.o.o. |
| Elvis Počerek | Predsjednik | Obrt Školjić |
| Tomislav Hodak | Član UV | Hodak d.o.o. |
| Ivo Lorencin | Član UV | Nezaposlen |
| Nina Skoko | Član UV | JU Kamenjak |

2. Podaci o javnoj ustanovi

**Tablica 2.1. PLANSKI DOKUMENTI I OPĆI AKTI**

|  |  |
| --- | --- |
| **NAZIV DOKUMENTA** | **REFERENCA** |
| Akt o osnivanju | www.kamenjak.hr |
| Izmjene i dopune Poslovnika o radu upravnog vijeća JU Kamenjak | www.kamenjak.hr |
| Poslovnik o radu upravnog vijeća | www.kamenjak.hr |
| Pravilnik o plaćama i naknadama | - |
| Pravilnik o postupku jednostavne nabave | www.kamenjak.hr |
| Statut JU Kamenjak | www.kamenjak.hr |
| Pravilnik o radu | - |
| Plan zaštite od požara | - |
| Plan upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Akvatorija zapadne Istre (PU 7011) | - |
| Plan upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (HR3000174 Pomerski zaljev i HR3000173 Medulinski zaljev) | www.kamenjak.hr |
| Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom JU Kamenjak | www.kamenjak.hr |
| Pravilnik o korištenju sustava bespilotnog zrakoplova - drona | www.kamenjak.hr |
| Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta | - |

**Tablica 2.2. MATERIJALNI RESURSI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NEKRETNINE** | | | | |
| **NAZIV** | **POVRŠINA** | **SVRHA** | **VLASNIŠTVO** | **NAPOMENA** |
| Nema podataka | | | | |
| **POKRETNINE** | | | | |
| **NAZIV** | **BROJ** | **SVRHA** | **VLASNIŠTVO** | **NAPOMENA** |
| Suzuki S CROSS | 1 | osobno vozilo | Vlasništvo JU | PU8053J |
| Kamp Kućica | 1 | Prstenovački kamp | Vlasništvo JU |  |
| **OPREMA** | | | | |
| **NAZIV** | **BROJ** | **SVRHA** | **NAPOMENA** | |
| Brojač prolazaka na parking područje | 1 | Brojanje kapaciteta parkinga |  | |
| Električni pastir | 1 | Provođenje pregonske ispaše - 1ha |  | |
| Iglu za životinje s koritom za vodu | 1 | Provođenje pregonske ispaše |  | |

**Tablica 2.3. ZAPOŠLJAVANJE U IZVJEŠTAJNOJ GODINI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RADNO MJESTO** | **USTROJSTVENA JEDINICA** | **PODRUČJE RADA** | **TIP UGOVORA** | **DATUM ZAPOSLENJA** | **STUPANJ OBRAZOVANJA** | **ZVANJE** |
| **DJELATNICI ZAPOSLENI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE** | | | | | | |
| Voditelj naplate | Odjel zaštite i održavanja zaštićenih prirodnih vrijednosti | Hotelijerska, ugostiteljska i trgovačka djelatnost | Na neodređeno | 15.07.2024 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | mag. poslovne ekonomije |
| Voditelj tehničke službe | Ured ravnatelja | Tehnički poslovi (održavanje infrastrukture) | Na određeno | 20.05.2024 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | mag. ing. mech. |
| **DJELATNICI KOJI SU PRESTALI RADITI U JAVNOJ USTANOVI TIJEKOM IZVJEŠTAJNE GODINE** | | | | | | |
| Stručni voditelj | Ured stručnog voditelja | Očuvanje prirodnih vrijednosti | 4 godine mandat, proračun | 01.12.2022 | 7.1 – Završen specijalistički diplomski stručni studij ili sveučilišni diplomski ili integriran preddiplomski i diplomski studij | mag.geografije |
| Djelatnik na poslovima čišćenja | Odjel zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti | Očuvanje prirodnih vrijednosti | Na neodređeno - puno radno vrijeme | 01.02.2023 | 4.1 – Završeno srednjoškolsko obrazovanje od 3 godine | Zavarivač |
| edukator | Ured stručnog voditelja | Očuvanje prirodnih vrijednosti | Na neodređeno - puno radno vrijeme | 26.03.2018 | 6 – Završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij | Univ.bacc.mariscient. |

**Tablica 2.4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I EDUKACIJA DJELATNIKA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IME I PREZIME** | **TIP USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE** | **NAZIV USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE** | **TRAJANJE** | **MJESTO ODRŽAVANJA** | **ORGANIZATOR** | **SVRHA USAVRŠAVANJA / EDUKACIJE** | **IZVOR FINANCIRANJA** |
| Nina Skoko | Seminar | Sastanak za planiranje strateškog razvoja hrvatske mreže morskih zaštićenih prostora | 2 | Šibenik | HRMZP | Umrežavanje | Vlastiti |
| Aljoša Ukotić | Seminar | XXIV. Gosišnji seminar čuvara prirode | 2 | Pag | Javna ustanova Natura-Jadera, MINGOR | Usavršavanje | Vlastiti |
| Andrea Virgilio | Seminar | XXIV. Godišnji seminar čuvara prirode | 2 | Pag | Javna ustanova Natura-Jadera, MINGOR | Usavršavanje | Vlastiti |
| Sebastian Pintur | Seminar | XXIV. Godišnji seminar čuvara prirode | 2 | Pag | Javna ustanova Natura-Jadera, MINGOR | Usavršavanje | Vlastiti |
| Aljoša Ukotić | Seminar | Videonadzor i ostali oblici nadzora radnika – zakonska regulativa i praksa | 1 | Zagreb | M.B. SEMINAR | Usavršavanje | Vlastiti |
| Greta Pavić | Seminar | Pravo na godišnji odmor i evidencija radnog vremena | 1 | Zagreb | M.B. SEMINAR | Usavršavanje | Vlastiti |
| Patricija Skoko | Seminar | Pravo na godišnji odmor i evidencija radnog vremena | 1 | Zagreb | M.B. SEMINAR | Usavršavanje | Vlastiti |
| Lidija Krajcar | Seminar | 4. partnerski sastanak u sklopu projekta HUMANITA | 3 | St. Michel, Austrija | HUMANITA | Umrežavanje | HUMANITA |
| Barbara Floričić | Seminar | Intereg program Euro-Med 2021-2027 | 1 | Opatija | Interreg | Umrežavanje | Interreg |
| Slobodan Belević | Seminar | Videonadzor i ostali oblici nadzora radnika – zakonska regulativa i praksa | 1 | Zagreb | M.B. SEMINAR | Usavršavanje | Vlastiti |
| Slobodan Belević | Seminar | Prekršaji i zlouporabe na radnom mjestu - prava i obveze poslodavca | 1 | Zagreb | SMART BIZ d.o.o. | Usavršavanje | Vlastiti |
| Greta Pavić | Seminar | Upravljanje osobnim podacima i radnim vremenom radnika | 1 | Rijeka | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. | Usavršavanje | Vlastiti |
| Patricija Skoko | Seminar | Prekršaji i zlouporabe na radnom mjestu | 1 | Rijeka | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. | Usavršavanje | Vlastiti |
| Barbara Floričić | Seminar | 4. partnerski sastanak u sklopu projekta HUMANITA | 3 | St. Michel, Austrija | HUMANITA | Umrežavanje | HUMANITA |
| Barbara Floričić | Seminar | 3. susret projektnih partnera HUMANITA | 3 | Castelnovo ne' Monti, Italija | HUMANITA | Umrežavanje | HUMANITA |
| Danijela Višak | Seminar | Konferencija program LIFE - katalizator zelene tranzicije u Hrvatskoj | 1 | Zagreb | Program LIFE, MZOZT | Usavršavanje | Vlastiti |
| Slobodan Belević | Seminar | XVIII. Skup stručnih službi javnih ustanova | 3 | Biograd na Moru | Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MZOZT | Usavršavanje | Vlastiti |
| Danijela Višak | Seminar | XVIII. Skup stručnih službi javnih ustanova | 3 | Biograd na Moru | Zavod za zaštitu okoliša i prirode, MZOZT | Usavršavanje | Vlastiti |
| Barbara Floričić | Seminar | Konferencija „Programi Unije 2021. – 2027. – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike“ | 1 | Zagreb | MRRFEU | Umrežavanje | Vlastiti |
| Lidija Krajcar | Seminar | Konferencija „Programi Unije 2021. – 2027. – Mogućnosti financiranja i sinergija s programima Kohezijske politike“ | 1 | Zagreb | MRRFEU | Umrežavanje | Vlastiti |
| Barbara Floričić | Seminar | 2. partnerski skup Central - BIC | 3 | Škofja Loka, Slovenija | Interreg | Umrežavanje | Interreg |
| Nina Skoko | Seminar | Informativna radionica za prijavitelje u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. | 1 | Lovran | Interreg | Usavršavanje | Interreg |
| Lidija Krajcar | Seminar | Informativna radionica za prijavitelje u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. | 1 | Lovran | Interreg | Usavršavanje | Interreg |
| Aljoša Ukotić | Trening/tečaj/škola | Polaganje ispita za upravljanje dronom | 1 | Rijeka | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | Edukacija | Vlastiti |
| Aljoša Ukotić | Trening/tečaj/škola | Polaganje ispita za upravljanje dronom | 1 | Rijeka | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | Edukacija | Vlastiti |
| Viktor Lazarić | Trening/tečaj/škola | Polaganje ispita za upravljanje dronom | 1 | Rijeka | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | Edukacija | Vlastiti |
| Viktor Lazarić | Trening/tečaj/škola | Polaganje ispita za upravljanje dronom | 1 | Rijeka | Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo | Edukacija | Vlastiti |

3. Aktivnosti zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja nacionalnog parka/parka prirode

**Tablica 3. AKTIVNOSTI ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOD PU** | **POSEBAN CILJ** | **KOD AKTIVNOSTI IZ PU** | **KOD AKTIVNOSTI IZ GP** | **AKTIVNOST** | **POKAZATELJ AKTIVNOSTI** | **PRIORITET** | **PRVA GODINA PROVEDBE** | **ODGOVORNA USTROJSTVENA JEDINICA** | **SURADNICI** | **PROCJENA TROŠKA PROVEDBE** | | **NAPOMENA** | **SAMOPROCJENA** | **PROCJENA** |
|  | | | | | | | | | | kn | eur |  | | |
| **Tema A. Očuvanje prirodnih vrijednosti** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Očuvano povoljno stanje biljnih i gljivljih vrsta te istražena sva zaštićena područja |  | AA1 | Zatvaranje slijepih i paralelnih putova na državnom zemljištu | Zatvoren minimalno 1 put, dužina zatvorenih putova. | 1 | 2016 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 | Zatvorene su kritične lokacije na travnjacima (Toreta\_Radovica) i prije parkinga Njiva (u zoni stanišnog tipa suhih travnjaka - 62A0). | Odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvano povoljno stanje biljnih i gljivljih vrsta te istražena sva zaštićena područja |  | AA2 | Monitoring teških metala u tlu i vegetaciji | Izvještaj s pregledom prisutnosti pojedinih onečišćujućih tvari i stupnja onečišćenja tla na području odabranih lokaliteta. Preporuke za daljnja istraživanja i mjere za očuvanje analiziranog područja. Izvještaj s analizom dosadašnjih rezultata. | 2 | 2018 | Ured stručnog voditelja | Hrvatski šumarski institut, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu | - | 15.000,00 | Pregled prisutnosti onečišćujućih tvari i stupnja onečišćenja je ugovorena aktivnosti za 2024. i 2'25. godinu. Izvještaj se očekuje u 2025. godini | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvano povoljno stanje biljnih i gljivljih vrsta te istražena sva zaštićena područja |  | AA3 | Monitoring vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag i monitoring odabranih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Gornji Kamenjak (razdoblje 2021.-2025.) | Izvještaj s procjenom brojnosti populacija biljnih vrsta i njihovim populacijskim trendom. Preporuke za upravljanje staništima na kojima su prisutne monitorirane vrste | 1 | 2017 | Ured stručnog voditelja | Istarsko botaničko društvo | - | 2.000,00 | Ugovor s Istarskim botaničkim društvom traje do jeseni 2025. godine. Odrađeni su terenski obilasci i praćenje stanja temeljem protokola. | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvano povoljno stanje biljnih i gljivljih vrsta te istražena sva zaštićena područja |  | AA4 | Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarkodiranjem | Izvještaj s popisom zabilježenih vrsta i njihovom prostornom distribucijom (po lokalitetima i staništima). Prijedlog za trajni monitoring i upravljanje najvrijednijim lokalitetima za gljive. | 2 | 2018 | Ured stručnog voditelja | JANA NATURE COMPANY Obrt za ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (dr.sc. Željko Zgrablić) | - | 15.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvano povoljno stanje biljnih i gljivljih vrsta te istražena sva zaštićena područja |  | AA5 | Prikupljanje sjemena i reintrodukcija primorske makovice (Glaucium flavum) | Prikupljeno sjeme. Odabir pogodne lokacije za reintrodukciju. | 2 | 2024 | Ured stručnog voditelja | Institut za poljoprivredu i turizam-Poreč | - | 5.500,00 | Aktivnost se nastavlja u 2025. godini. Ugovor je potpisan s Institutom te je u prvoj godini prikupljeno sjeme i odabrana pogodna lokacija, a u 2025. će se u kontroliranim uvjetima proizvesti sadnice. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB1 | Monitoring zimujućih populacija ptica | Izvještaj s popisom vrsta i procjenom brojnosti populacije pojedinih vrsta na području Pomerskog zaljeva i Donjeg Kamenjaka | 1 | 2015 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Naturograf, obrt za usluge u zaštiti prirode | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB2 | Monitoring gnijezdećih populacija ptica | Broj gnijezdećih vrsta | 1 | 2021 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Zavod za ornitologiju (HAZU) | - | 6.300,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB3 | Održavanje prstenovačkog kampa Kamenjak | Izvještaj s popisom vrsta i brojem prstenovanih jedinki. Redovito održavan koridor iznad Debeljaka | 1 | 2013 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Ovlašteni prstenovači (Boris Ende, Maks Sešlar, Milograd Malatestinić, Ante Karanušić) | - | 4.000,00 | Kamp se održao u periodu od 40 dana (21.8.2024. - 30.9.2024.) | Odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB4 | Izrada i postavljanje kućica za zlatovrane na područje Donjeg Kamenjaka | Izrađene i postavljene minimalno 5 kućica | 2 | 2023 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Zavod za ornitologiju (HAZU) | - | 1.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB5 | Praćenje stanja kolonije šišmiša na Gomili | Izvještaj s procjenom brojnosti kolonije prema godišnjim ciklusima šišmiša s naglaskom na razdoblje formiranja porodiljnih kolonija | 1 | 2018 | Ured stručnog voditelja | Udruga Tragus | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB6 | Sustavno praćenje stanja vrsta danjih leptira na upravljanim područjima | Izvještaj zabilježenih vrsta | 2 | 2020 | Ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 | Praćenje se provodili sustavno u razmaku od 15 dana do svibnja 2024. Zbog nedostatka djelatnika aktivnost se prodovoila smanjenim intenzitetom. | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB7 | Utvrđivanje i vrednovanje faune noćnih leptira na području Donjeg Kamenjaka | Izvještaj s popisom vrsta noćnih leptira | 2 | 2021 | Ured stručnog voditelja | Udruga Hyla | - | 7.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Izvještaj s popisom vrsta prema odabranim lokalitetima |  | AB8 | Redovito praćenje vretenaca na upravljanim područjima | Izvještaj s popisom vrsta prema odabranim lokalitetima | 2 | 2016 | Ured stručnog voditelja | Alexanor, obrt za prirodoslovna istraživanja i savjetovanja | - | 4.100,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB9 | Praćenje herpetofaune na vodenim tijelima u Općini Medulin | Redovito nadopunjavan popis vrsta | 2 | 2021 | Ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 | Zbog manjka djelatnika u Odjelu stručnog voditelja (stručna služba) aktivnost se provodila samo dio godine. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB10 | Procjena brojnosti populacije divlje svinje (Sus scrofa) na Donjem Kamenjaku | Procijenjena brojnost populacije na Donjem Kamenjaku | 2 | 2024 | Ured stručnog voditelja | Istarsko botaničko društvo, LD Istra | - | 0,00 |  | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Istraženo je i određeno stanje populacija životinjskih skupina te su predložene mjere i parametri njihovog očuvanja |  | AB11 | Nastaviti istraživanje utjecaja turističkih aktivnosti na određene vrste beskralježnjaka (projekt HUMANITA - HUMAn-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) (INTERREG CE) | Izvještaj s procjenom utjecaja turističkih aktivnosti na određene vrste beskralješnjaka | 1 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Odjel za biologiju sveučilišta J.J. Strossmayera u Osjeku | - | 13.000,00 | Provodilo se istraživanje mikroplastike u tlu i monitoring distribucije gujavica s posebnim osvrtom na endemsku vrstu Octodrilus istrianus na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak | Odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea |  | AC1 | Uklanjanje alepskog bora (Pinus halepensis) i ostale drvenaste vegetacije na suhim mediteranskim travnjacima i bušicima u svrhu kontrole sukcesije | Uklonjen alepski bor i ostala drvenasta vegetacija na suhim mediteranskim travnjacima, očišćena površina od minimalno 1 ha | 1 | 2012 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 20.000,00 | Uklanjanje drvensate vegetacije provodilo se na lokacijama travnjaka iznad uvale Podlokva, Šambuceja i Češljevica-Jugo | Odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea |  | AC2 | Zamjena kamenih blokova oko travnjaka drvenom ogradom ili trupcima | Zamijenjena ograda u dužini od minimalno 500 metara | 3 | 2021 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja, odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 14.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62A0 istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea |  | AC3 | Osiguravanje dovoljnog broja grla stoke i osiguravanje adekvatne infrastrukture za njihov smještaj | Broj grla stoke. Osigurana štala s popratnom infrastrukturom (pojilišta, hranilice, električni pastir, trošak pastira, nabavljena hrana i voda za stoku) | 2 | 2021 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 35.000,00 | Aktivnost se nastavlja u 2025. Prijedlog uređenja poljoprivredne zone predložena je u zahtjevima za izmjene i dopune Prostornog plana općine Medulin. Sredstva za uređenje nadstrešnice dobivena su putem „Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture (JP ZO 6/2024) te će se realizirati u 2025. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodi |  | AC4 | Provođenje mozaične ispaše na suhim mediteranskim travnjacima | Mozaična ispaša provođena na svim travnjacima ZKDKiMA | 2 | 2012 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | OPG Mezulić | - | 0,00 |  | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea |  | AC5 | Provođenje propisanog paljenja u svrhu vraćanja eumediteranskih travnjaka | Metodom propisanog paljenja restaurirana površina od minimalno 2 ha | 3 | 2020 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 | U 2024. odustalo se od primjene ove metode restauracije zbog poteškoća u realizaciji (logistička priprema - dopuštenja i neadekvatne vremenske prilike u planiranom periodu). U narednim godinama razmotrit će se logističke mogućnosti realizacije ovog zahvata. | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea |  | AC6 | Održavanje sigurnosnog prosjeka za propisano paljenje | Uklonjena vegetacija na površini sigurnosnih prosjeka za propisano paljenje koje će se odviti u okviru aktivnosti AC5 | 3 | 2020 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 2.000,00 | Povezano s aktivnosti AC5 | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea |  | AC7 | Praćenje stanja vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo | Izvještaj o stanju populacija biljnih vrsta nakon primjene metode paljenja | 2 | 2020 | Ured stručnog voditelja | Istarsko botaničko društvo | - | 1.300,00 | Vezano za aktivnost AC5 | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea |  | AC8 | Mehaničko uklanjanje preostale drvenaste vegetacije na lokaciji Češljevica-Jugo nakon primjene metode propisanog paljenja | Površina s koje je uklonjen ostatak vegetacije nakon primjene propisanog paljenja koje će se odviti u okviru aktivnosti AC5 | 2 | 2021 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 7.000,00 | Povezano sa aktivnosti AC5 | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Očuvane postojeće površine i povoljno stanje stanišnih tipova - 62AO istočno submediteranski suhi travnjaci (Scorzoneretalia villosae), te revitaliziran stanišni tip 6220\* Eumediteranski travnjaci Thero-Brachypodietea |  | AC9 | Nabaviti koze, ovce i opremu za praćenje uspješnosti restauracije staništa i informiranje javnosti te ograđivanje prostora za ispašu (projekt "Central B.I.C. - Biodiversity Innovation Community) (INTERREG CE) | Unajmljene koze i ovce. Nabavljena opreme za praćenje uspješnosti restauracije staništa i informiranje javnosti te za ograđivanje prostora za ispašu | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 186.531,29 | Zaočeti su razgovori sa vlasnicima stada. Nabavljen je dio opreme. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvan stanišni tip \*3170 Mediteranske povremene lokve i utvrđeno optimalno stanje. Unutar 5 godina uspostavljeno novo vodeno stanište |  | AD1 | Redovito održavati postojeću lokvu (\*3170) provođenjem ispaše i/ili košnje i održavati novo vodeno stanište na lokaciji Školjić/Šambuceja | Ispaša redovito provođena, broj košnji | 1 | 2015 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 1.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Revitalizirane i u povoljnom stanju održane površine pod kamenjarskim pašnjacima i bušicima |  | AE1 | U suradnji s Hrvatskim šumama dogovarati plohe za uklanjanje drvenaste vegetacije s područja značajnog krajobraza Gornji Kamenjak | Definirane plohe za uklanjanje. Uklonjena drvenasta vegetacija s površine od minimalno 1 ha | 1 | 2012 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Hrvatske šume | - | 20.000,00 | Izrađen je elaborat i dobivena je suglasnost HŠ za uklanjanje vegetacije sa šumskog područja (u naravi travnjaci i bušici). Aktivnost se nastavlja u 2025. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja |  | AF1 | Održavanje povoljnog stanja stanišnog tipa - 1240 Stijene i strmci (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp. | Izvještaj s ocjenom stanja praćenog stanja stanišnog tipa | 1 | 2021 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja |  | AF2 | Praćenje stanja stanišnog tipa - 8310 Špilje i jame zatvorene za javnost | Izvještaj s ocjenom stanja praćenog stanja stanišnog tipa | 1 | 2016 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Hrvatsko biospeleološko društvo | - | 0,00 | Praćenje stanja stanišnog tipa 8310 provodi se prema monitoring planu svake druge godine te nam je monitoring u planu 2025. godine. Prikupljene su ponude. | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Održano i praćeno stanje ostalih staništa Natura 2000 u odnosu na ciljeve očuvanja |  | AF3 | Održavanje i praćenje stanišnog tipa - 5210 Mediteranske makije u kojima dominiraju borovice Juniperus spp. Po potrebi uklanjati alepski bor. | Izvještaj s ocjenom stanja praćenog stanišnog tipa | 2 | 2021 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 2.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | U idućih 10 godina održano povoljno stanje površina pod šumskim zajednicama |  | AH1 | Pošumljavanje Park-šume Kašteja | Posađeno minimalno 20 sadnica | 2 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Šumarija Pula, Arena Hospitality Group d.d., OŠ Mate Demarina Medulin | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | U idućih 10 godina održano povoljno stanje površina pod šumskim zajednicama |  | AH2 | Sanitarno čišćenje i uređenje rubova šumskih površina na području Donjeg Kamenjaka (područje Golice) | Očišćeno i uređeno minimalno 5 ha šumske površine na kojoj su uklonjena suha stabla, uklonjene suhe grane do visine 2.5 m | 2 | 2022 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Hrvatske šume (Šumarija Pula) | - | 20.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | U idućih 10 godina održano povoljno stanje površina pod šumskim zajednicama |  | AH3 | Sanitarno uklanjanje dijela vjetroizvalina alepskog bora na Kamenjaku | Broj uklonjenih stabala | 2 | 2012 | Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Nadzirano i praćeno stanje invazivnih i alohtonih biljnih vrsta |  | AI1 | Aktivno praćenje i uklanjanje svih stranih invazivnih vrsta | Započeto uklanjanje na minimalno 5 lokaliteta | 1 | 2012 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 3.000,00 | Zbog manjka djelatnika stručne službe odrađene su 4 lokacije (Kršine, nova lokva, uvala Polje, Premanturska lokva) | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Nadzirano i praćeno stanje invazivnih i alohtonih biljnih vrsta |  | AI2 | Provoditi edukaciju privatnih vlasnika parcela o invazivnim i alohtonim vrstama | Broj pojedinačnih konzultacija | 3 | 2022 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | U idućih 10 godina istražena, vrednovana i očuvana geološka baština |  | AJ1 | Uspostava geološke staze | Uspostavljena nova geološka staza na području Donjeg Kamenjaka | 2 | 2023 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Rudarsko-geološko-naftni institut | - | 7.000,00 | Odrađen je terenski obilazak i predložen je sadržaj tabela. U 2025. se aktivnost nastavlja (izrada tabela i postavljanje na terenu) | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | U idućih 10 godina istražena, vrednovana i očuvana geološka baština |  | AJ2 | Izrada idejnog projekta zaštite i prezentacije lokaliteta Grakalovac | Izrađeno idejno rješenje s troškovnikom | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Vanjski suradnici | - | 10.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Sustav za dojavu i praćenje uhvaćenih, usmrćenih, ozlijeđenih i bolesnih strogo zaštićenih životinja adekvatno primjenjivan na zaštićenim područjima |  | AK1 | Redovito bilježiti i prijavljivati pronalaske mrtvih, ozlijeđenih ili bolesnih strogo zaštićenih životinja | Broj dojava | 1 | 2004 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Sustav za dojavu pronalaska svih živih ili mrtvih jedinki divljih vrsta sisavaca adekvatno primjenjivan na zaštićenim područjima |  | AL1 | Redovito prijavljivati pronalaske i/ili viđenja živih ili mrtvih jedinki svih divljih vrsta sisavaca kroz obrazac za dojavu na stranicama ZZOP-a | Broj dojava | 1 | 2020 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 | Nije bilo dojava u 2024. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Proveden redoviti pregled stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže |  | AM1 | Provođenje redovitog nadzora i pridržavanje uvjeta zaštite prirode za izvoditelje zahvata u cilju očuvanja prirodnih vrijednosti | Broj obavljenih obilazaka, broj zapisnika | 1 | 2004 | Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | | | | | | | | | | **0,00** | **416.731,29** |  | | |
| **Tema D. Upravljanje posjećivanjem, interpretacija i edukacija** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA1 | Godišnja sanacija makadamskih putova na Gornjem i Donjem Kamenjaku | Sanirane sve visokorizične točke odrona tla | 1 | 2005 | Ured ravnatelja |  | - | 25.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA2 | Izvedba prometnice postavljanjem ekološki prihvatljivog cestovnog zastora | Sanirano minimalno 1500 metara prometnice | 2 | 2022 | Ured ravnatelja |  | - | 600.000,00 | Upućen je zahtjev Općini meudlin za izmjene i dopune prostornog plana | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA3 | Regulirati broj motornih vozila na području | Ograničen je ulaz sukladno nosivom kapacitetu | 1 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 | Postavljeni su brojači ulaza na parking zone na području Donjeg Kamenjaka | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA4 | Održavati parkirne površine u ZK DKiMA | Minimalno 10 parkirnih površina je u dobrom stanju | 2 | 2020 | Ured ravnatelja | Općina Medulin | - | 30.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA5 | Održavanje biciklističkih staza | Redovito održavane biciklističke staze | 2 | 2011 | Ured ravnatelja |  | - | 10.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA6 | Započeti s uspostavom biciklističke staze na Gornjem Kamenjaku | Broj ishodovane dokumentacije. Dužina uspostavljene staze. | 3 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 150.000,00 | Financijsak sredstva je osigurala Općina Medulin. Aktivnost se nastavlja u 2025. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA7 | Obilježavanje nove MTB staze | Obilježena MTB staza s pripadajućom signalizacijom | 3 | 2022 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja |  | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA8 | Održavati i nadograđivati sustav naplate na ulaznim punktovima | Redovito održavan i nadograđivan sustav naplate | 2 | 2004 | Ured ravnatelja |  | - | 230.000,00 |  | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA9 | Izrada prometnog rješenja zaustavnog traka - rampa Rupine | Broj izrađene dokumentacije | 2 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 20.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA10 | Povezivanje intranetom lokacije videonadzora po području i snimanje istih | Lokacije povezane intranetom | 2 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 7.000,00 |  | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđen sustav posjećivanja područja uz određivanje kapaciteta motornih vozila, uređenje cestovne infrastrukture, parkirališnih prostora i pješačkih i biciklističkih staza |  | DA11 | Održavati sanitarne čvorove na terenu | Minimalno 25 održavanih wc kabina (muški/ženski/za osobe s invaliditetom) | 2 | 2004 | Ured ravnatelja |  | - | 25.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja |  | DB1 | Unaprjeđivanje i održavanje sustava posjetiteljske, informativne i signalizacijske infrastrukture | Broj održavane infrastrukture. Izrada idejnog projekta za mostić na edukativnoj stazi "Putovima dinosaura" | 2 | 2022 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 30.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja |  | DB2 | Održavanje izletišta unutar zaštićenih područja i područja ekološke mreže | Nefunkcionalna i oštećena infrastruktura (klupice, stolovi i vidikovci) restaurirana ili zamijenjena novom | 2 | 2005 | Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja, Ured stručnog voditelja |  | - | 50.000,00 | Restauracija modela na stazi dinosaura, izrađeni novi fotopoint (staza dinosaura) i 3D fotopoint jaje dinosaura, na stazi dionasura (4 kom), Izrađene su oznake zabrana za stazu dinosaura. Postavljeno je 6 novih klupica i 3 stola. Izrađena je nova tabela kukci u obliku saća i hotel za kukce. Izrađen je fotopoint za Gornji Kamenjak. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja |  | DB4 | Unaprijediti posjetiteljsku infrastrukturu u Park-šumi Brdo Soline kod Vinkurana | Izrađen idejni projekt uređenja vidikovca s troškovnikom. Prikupljena dokumentacija za uređenje šetnice na pomorskom dobru. | 2 | 2012 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja |  | - | 15.000,00 | Uređen je vidikovac, obnovljene su tabele biljke (7 kom), uklonjene su kućice u šumi. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.) |  | DC2 | Provođenje cjelogodišnjeg programa "Mladi čuvari prirode" s djecom iz lokalne zajednice | Održano minimalno 10 radionica za grupu djece školskog uzrasta, podijeljeni promo materijali | 2 | 2016 | Ured stručnog voditelja |  | - | 2.500,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja |  | DC3 | Uspostava posjetiteljskog centra u bojnim bitnicama na području Donjeg Kamenjaka | Uređenje okoliša oko bitnica. Započeto uređenje izložbenih centara | 2 | 2022 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja | mag. hist Andrej Bader, Šumarija Pula | - | 100.000,00 | Šumarija Pula očistila je šumski dio te uspostavila šumski red. Izrađen je idejni projekt opreme. očišćena je unutrašnjost bitnice od krupnog otpada. Dovedena je struja i postavljen ormarić za struju u podzemni objekt. Ugovorena je izrada idejnog projekta opreme s troškovnikom. Aktivnost se nastavlja u 2025. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.) |  | DC5 | Po potrebi organizirati predavanja za ciljne skupine (istraživači, ronioci, turistički vodiči, poljoprivrednici, lovci, vlasnici parcela, lokalna zajednica) | Broj radionica i predavanja. Broj i kategorija sudionika | 3 | 2012 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja |  | - | 1.500,00 | Dio odrađen u sklopu aktivnosti DC4 | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.) |  | DC6 | Promocija korištenja zaštićenih područja kroz poticanje biciklizma kao alternativnog načina kretanja | Broj anketiranih biciklista | 3 | 2012 | Ured ravnatelja |  | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD2 | Vođenje profila na društvenim mrežama | Aktualan Facebook i instagram profil uz objave na tjednoj razini | 2 | 2015 | Ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 | Na tjednoj bazi Ustanova objavljuje minimalno 2 objave na društvenim mrežama (utorak i petak), a po potrebi i više. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD3 | Održavanje posjetiteljskog centra "Kuća prirode" | Održavan posjetiteljski centar | 2 | 2016 | Ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 10.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD4 | Komuniciranje s javnosti putem radijskih emisija i ostalih medija | Emitiranje radijske emisije "Punta" te broj ostalih promidžbenih aktivnosti | 2 | 2018 | Ured ravnatelja | Vanjski suradnici, Medulin FM, Općina Medulin (Medinfo) | - | 12.000,00 | Tijekom 2024. nije odrađivana emisija Punta već je Ustanova prema potrebi gostovala u eteru MedulinFM (najave manifestacija i drugih aktivnosti Ustanove) | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD5 | Tiskanje i distribucija letaka o pravilima ponašanja. Po potrebi izraditi i distribuirati suvenire i promotivne materijale poput privjesaka za ključeve, magnetića, majica i sl. | Tiskano minimalno 100.000 letaka o vrijednostima zaštićenog područja i pravilima ponašanja. Započeti s uspostavom prodaje suvenira. | 3 | 2023 | Ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 24.000,00 |  | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD6 | Prevesti nove promotivne i edukativne materijale na engleski, njemački i talijanski jezik | Broj prevedenih promidžbenih ili edukativnih materijala u odnosu na ukupan broj materijala | 2 | 2004 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 6.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD7 | Tisak knjige o flori Kamenjaka | Tiskana knjiga u minimalno 600 primjeraka na hrvatsko/talijanskoj, englesko/njemačkoj jezičnoj varijanti | 2 | 2023 | Ured stručnog voditelja | Istarsko botaničko društvo, vanjski suradnici | - | 15.000,00 | Dostavljen je prijedlog knjige u pdf. formatu. Prijelom, prijevod i tisak planira se u 2025. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD8 | Tisak brošure o noćnim leptirima | Tiskano minimalno 600 primjeraka na hrvatsko/talijanskoj i englesko/njemačkoj jezičnoj varijanti (2. izdanje) | 3 | 2023 | Ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 5.000,00 | Na zalihama je 286 komada brošure te se nije išlo u dotisak. | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD9 | Izrada zidnog kalendara 2025. | Tiskano minimalno 200 kalendara | 3 | 2015 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 1.500,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Promocija prirodnih vrijednosti u Arheološkom parku Vižula |  | DE1 | Cjelogodišnje održavanje antičkog vrta | Redovito održavan antički vrt | 3 | 2017 | Ured ravnatelja |  | - | 2.000,00 | Nabavljene su nove sadnice i odražana je edukacija za DV Medulin | Odrađena aktivnost |  |
|  | | | | | | | | | | **0,00** | **1.381.500,00** |  | | |
| **Tema B. Održivost korištenja prirodnih dobara** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom |  | CB1 | Uspostava radne grupe s nosiocima koncesijskih odobrenja na zaštićenim područjima | Održan minimalno 1 sastanak godišnje | 2 | 2022 | Svi djelatnici |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom |  | CB2 | Formiranje okruglog stola s lokalnim stanovništvom | Formiran okrugli stol s lokalnim stanovništvom. Održan sastanak minimalno 1 godišnje | 1 | 2022 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom |  | CB14 | Organiziranje prikupljanja otpada na najposjećenijim lokacijama | Količina zbrinutog otpada s područja. Uređena lokacija za prihvat i reciklažu otpada. | 1 | 2005 | Ured ravnatelja |  | - | 60.000,00 | Tijekom godine na područjima upravlja prikuplja se otpad. Najviše je otpada prikupljeno na području Donjeg Kamenjaka na kojem je i najviše posjetitelja. U ljetnim mjesecima otpad se prikuplja na nekoliko uređenih lokacija. POsjetiteljima se dijele vrećice za prikupljanje otpada. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom |  | CB15 | U suradnji s nadležnim tijelima lokalne zajednice unaprijeđivati sustav zbrinjavanja otpada na područjima upravljanja | Izrađen Plan gospodarenja otpadom | 1 | 2023 | Ured ravnatelja | Općina Medulin, komunalne službe | - | 10.000,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom |  | CB16 | Nabava vrećica za prikupljanje otpada | Nabavljeno minimalno 50000 vrećica | 2 | 2005 | Ured ravnatelja |  | - | 7.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | | | | | | | | | | **0,00** | **77.000,00** |  | | |
| **-** | | | | | | | | | | | | | | |
| PU6067 | Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | A01 | AG1 | Detaljnije kartirati CST u PEM na lokacijama na kojima se ukaže potreba | Izvješće o istraživanju s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti, kvaliteti i veličini staništa područja između otoka Fenoliga te hridi Porer i Albanež u granicama POVS HR5000032 Akvatorij zapadne Istre | 2 | 2023 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Big Blue, obrt za usluge | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | AA9 | AG2 | Postavljanje plutajuće barijere na istočnom dijelu uvale Debeljak kao zapreku ulasku plovilima u svrhu sprječavanja sidrenja. | Postavljena barijera u ljetnim mjesecima i spriječen ulazak plovilima u uvalu | 1 | 2014 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Klub podvodnih aktivnosti Eko more, Lučka kapetanija Pula | - | 1.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Na području Medulinskog i Pomerskog zaljeva očuvana su morska staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | A06 | AG3 | Nastaviti sudjelovati u projektima očuvanja plemenite periske u Jadranu. Postavljanje kolektora za prikupljanje ličinki. | Izvješća o praćenju stanja. Postavljeni kolektori na 3 lokacije | 1 | 2020 | Ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 2.500,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Na području Medulinskog i Pomerskog zaljeva očuvana su morska staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | A07 | AG4 | Nastaviti surađivati sa Zavodom za javno zdravstvo na praćenju kakvoće mora. Ispitivanje kakvoće mora za kupanje na 4 mjerne postaje. | Izvještaj s ocjenom kakvoće mora za kupanje | 2 | 2016 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja | Zavod za javno zdravstvo Istarske županije | - | 2.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | A08 | AG5 | Utvrditi stupanj eutrofikacije i onečišćenja mora unutar PEM. | Izvješće o stupnju eutrofikacije i onečišćenju mora | 2 | 2024 | Ured stručnog voditelja | HV, vanjski suradnici | - | 10.000,00 | Zbog nemogućnosti izvođača aktivnost nije odrađena | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Na području Medulinskog i Pomerskog zaljeva očuvana su morska staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | A09 | AG6 | Uspostaviti i provoditi praćenja temperature mora i drugih potrebnih parametara radi utvrđivanja utjecaja klimatskih promjena na očuvanje svih CST. | Postavljeno minimalno 2 mjerna uređaja. | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 1.000,00 | Zbog nedostatka vremena i djelatnika u stručnoj službi, aktivnost se prebacuje za 2025. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | A16 | AG7 | Redovito održavati i obnavljati most u uvali Šćuza radi očuvanja CST obalne lagune. | Most je održavan i u dobrom je stanju. | 2 | 2024 | Ured ravnatelja | Općina Medulin | - | 15.000,00 | Izrađena je fotodokumentacija mosta i krenulo se o istraživanje tržišta i traženje ponuda za sanaciju (podvodni radovi) | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Na području Medulinskog i Pomerskog zaljeva očuvana su morska staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | A14 | AG8 | Započeti s uspostavom sidrišta na lokaciji Portić temeljem Studije sidrišta. Započeti s izradom Studije sidrišta za lokaciju u Medulinskom zaljevu | Započeta uspostava sidrišta za lokaciju Portić. Potpisan ugovor za Studiju sidrišta u Medulinskom zaljevu. | 2 | 2022 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Pomorski fakultet u Rijeci, Istarska županija | - | 30.000,00 | Studija sidrišta za lokaciju - uvala Portić predana je Istarskoj županiji koja je pokrenula proces izmjene i dopune prostornog plana. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Na području Medulinskog i Pomerskog zaljeva očuvana su morska staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | A10 | AG9 | Tijekom praćenja stanja evidentirati prisutnost CST na mjestima gdje nisu ranije utvrđeni. | Redovito ažurirana baza podataka JU. | 1 | 2023 | Ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 0,00 | Prilikom izrade Studije sidrišta za Medulinski zaljev detaljnije je kartirana uvala Burle. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | A13 | AG10 | Praćenja stanja priobalnih zajednica riba | Izvješća o praćenju stanja s preporukama za daljnje upravljanje | 2 | 2021 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja | Institut za oceanografiju i ribarstvo | - | 15.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | B12 | AG11 | Nastaviti istraživanje utjecaja turističkih aktivnosti na onečišćenje podmorja (projekt HUMANITA (HUMAn-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas)) (INTERREG CE) | Započeto istraživanje utjecaja turističkih aktivnosti na onečišćenje podmorja | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Institut Ruđer Bošković | - | 10.000,00 | Izvješće se očekuje u svibnju 2025. Na plažama Donjeg Kamenjaka prikuplja se makroplastika te se provodi analiza | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Na području Medulinskog i Pomerskog zaljeva očuvana su morska staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | A17 | AG12 | Kartiranje distribucije plavog raka i grozdaste caulerpe na pojedinim lokalitetima u PEM | Izvješće i karta rasprostranjenosti. | 2 | 2024 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Big blue, obrt za usluge | - | 10.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Očuvana morska staništa Medulinskog i Pomerskog zaljeva te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja | A04 | AG13 | Izraditi plan praćenja stanja CST obalne lagune te redovito provoditi praćenja stanja. | Izrađen plan praćenja stanja obalne lagune na POVS HR3000174 Šćuza usklađen s nacionalnim protokolom; Izvješća o provedenom praćenju stanja obalne lagune na POVS HR3000174 Šćuza s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti, kvaliteti i veličini staništa, pritiscima i prijetnjama i preporukama za prilagodbu upravljanja. | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja | Fakultet prirodnih znanosti u Puli | - | 10.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Na području Medulinskog i Pomerskog zaljeva očuvana su morska staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | A11 | AG14 | Tijekom praćenja stanja CST evidentirati prisutnost invazivnih stranih vrsta. | Izvješća o prisutnosti invazivnih vrsta u morskim staništima PEM. | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Vanjski suradnici | - | 0,00 | Prikupljani su podaci o dojavama i prisutnosti invazivnih vrsta na PEM te je izrađena baza podataka | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Proveden redoviti pregled stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže | A19 | AM2 | Prilikom redovnog nadzora u PEM provjeravati poštivanje propisanih mjera očuvanja CST, evidentirati eventualna kršenja te o tome izvještavati nadležne institucije i inspekciju. | Izvješća o provedenom nadzoru. | 1 | 2023 | Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA07 | AM3 | Pratiti stanje CST preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje. | Izvješće s ocjenom stanja | 2 | 2023 | Ured stručnog voditelja | Duštvo istraživača mora-2000 milja | - | 3.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Proveden redoviti pregled stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže | A20 | AM4 | Provoditi pojačani nadzor u PEM tijekom turističke sezone (lipanj - rujan). | Čuvari prirode su prisutni u području minimalno jednom tjedno tijekom turističke sezone. | 1 | 2023 | Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 | Zbog nedovoljno čuvara prirode u ljetnim mjesecima nije se uspjelo organizirati obilazak PEM-a jednom tjedno. Intenzivnije se provodio nadzor kritičnih lokacija - morska špilje Velika Kolombarica. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA02 | AM5 | Izraditi plan praćenja stanja CST pješčana dna trajno prekrivena morem te redovito provoditi praćenje stanja na PEM. | Izvješća o provedenom praćenju stanja s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti, kvaliteti i veličini staništa, pritiscima i prijetnjama i preporukama za prilagodbu upravljanja.; Izrađen plan praćenja stanja. | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Vanjski suradnici | - | 5.000,00 | Budući da nam je aktivnost planirana za Medulinski zaljev u 2025., aktivnost ćemo za oba PEM odraditi u 2025. godini. | Neodrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA09 | AN1 | Redovito provoditi praćenja stanja CV dobri dupin. | Izvješća o provedenom praćenju stanja CV dobri dupin na POVS HR5000032 Akvatorij zapadne Istre s georeferenciranim podacima o brojnosti jedinki i procjeni očuvanosti za vrstu, rasprostranjenosti, kvaliteti i veličini staništa, pritiscima i prijetnjama i preporukama za prilagodbu upravljanja. | 1 | 2014 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite održavanja i očuvanja | Morigenos, Slovenian Marine Mammal Society | - | 15.000,00 | Istraživanje je ugovoreno i nastavlja se u 2025. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA01 | AN2 | Detaljnije kartirati CST u PEM na lokacijama na kojima se ukaže potreba | Izvješće o kartiranju | 2 | 2023 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Prirodoslovni fakultet, Rijeka | - | 5.000,00 | U sklopu izrade Studije sidrišta Medulinski zaljev, izrađeno je kartiranje morskih staništa u uvali Burle. | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA16 | AN3 | Procijeniti brojnost i utvrditi rasprostranjenost CV crvenokljuna čigra. | Izvješće o brojnosti i rasprostranjenosti CV. | 2 | 2024 | Ured stručnog voditelja | HAZU | - | 2.000,00 | Odrađeno u sklopu aktivnosti AB2 | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna podzemna staništa i uz njih vezane vrste. Zaštićena geobaština je očuvana, a georaznolikost područja je istražena i valorizirana. | AC09 | AN4 | Izraditi plan nadzora te sukladno tome, provoditi redoviti nadzor na PEM i prijavljivati kršenje mjera očuvanja geobaštine, podzemnih staništa i vezanih vrsta nadležnim institucijama. | Broj prijava; izrađen plan nadzora (s utvrđenim frekvencijama obilaska kritičnih točaka); broj obilazaka godišnje; broj riješenih prijava. | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | DIRH | - | 0,00 | Pojačan nadzor se provodio na lokaciji Velika Kolombarica i Mala Kolombarica - morske špilje koje su u ljetnim mjesecima pod velikim pritiskom posjetitelja. Izrađena je fotodokumentacija lokacije. | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA04 | AN5 | Izraditi plan praćenja stanja CST grebeni te redovito provoditi praćenje stanja na PEM. | Izvješća o provedenom praćenju stanja s georeferenciranim podacima o rasprostranjenosti, kvaliteti i veličini staništa, pritiscima i prijetnjama i preporukama za prilagodbu upravljanja; Izrađen plan praćenja stanja. | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Vanjski suradnici | - | 5.000,00 | Prikupljene su ponude te se nastavlja u 2025. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA22 | AN6 | Utvrditi kritične točke na kojima ribolovne aktivnosti oštećuje CST. | Izvješće o rasprostranjenosti ribolovne aktivnosti i pritiska s preporukama za daljnje aktivnosti. | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Ronilačke udruge | - | 1.000,00 | Izvršen je pregled na 4 lokacije - Debeljak, Polje, Portić, otok Bodulaš | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA20 | AN7 | Utvrditi kritične točke na kojima sidrenje oštećuje sve CST, livade morskih cvjetnica i nalazišta fosila. | Izvješće o rasprostranjenosti sidrenja i pritiska s preporukama za daljnje aktivnosti. | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Ronilačke udruge | - | 0,00 | Izvršen je pregled na lokaciji uvala Polje te u uvalama Medulinskog zaljeva - Portić, Debeljak i otok Bodulaš koje su popularne za sidrenje tijekom ljetnih mjeseci. | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA35 | AN8 | Postaviti umjetni otočić za gniježđenje na Šćuzi | Postavljen je umjetni otočić za gniježđenje. Dobivene preporuke za praćenje kolonije. | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja | Zavod za ornitologiju pri HAZU | - | 30.000,00 | Tijekom 2024. bavili smo se dokumentacijom. Zaprimljena je potrebna dokumentacija o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat postavljanja umjetnog otoka u uvali Šćuza (MZOZT, IŽ). uvjet za postavljanje je lokacijska dozvola te se mora izraditi idejni projekt za ishodovanje lokacijekse kako bi Lučka kapetanija izdala suglasnost. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA19 | AN9 | Tijekom praćenja stanja CST i CV evidentirati prisutnost invazivnih vrsta u morskim i obalnim staništima PEM. | Izvješća o prisutnosti invazivnih vrsta u morskim i obalnim staništima PEM. | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Vanjski suradnici | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA34 | AN10 | U suradnji s NZZJZIŽ provoditi aktivnosti smanjenja populacije galebova na otočićima Premanturski i Pomerski školjić radi poboljšanja stanja staništa na kojima gnijezdi CV morski vranac. | Stabilna populacija gnijezdećih parova morskih vranaca; Broj provedenih aktivnosti smanjenja populacije galebova (minimalno jedna). | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | NZZJZIŽ, Zavod za ornitologoji pri HAZU | - | 2.000,00 | Nema gnijezdećih parova na Pomerskom i Premanturskom školjiću. | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA36 | AN11 | U suradnji s JLS organizirati uklanjanje otpada na PEM. | Broj ostvarenih komunikacija i suradnji (minimalno jedna); Broj organiziranih akcija uklanjanja (minimalno jedna). | 3 | 2024 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | JLS | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA14 | AN12 | Redovno provoditi praćenje stanja CV crnogrli plijenor, crvenogrli plijenor, vodomar i dugokljuna čigra. | Izvješća o provedenom praćenju stanja s georeferenciranim podacima o brojnosti jedinki i procjeni očuvanosti za vrstu, rasprostranjenosti, kvaliteti i veličini staništa, pritiscima i prijetnjama i preporukama za prilagodbu upravljanja. | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Zavod za ornitologiju (HAZU) | - | 1.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA38 | AN13 | Provođenje redovitog nadzora i pridržavanja propisanih mjera očuvanja CST, evidentiranje eventualnih kršenja uz prijavljivanje nadležnim institucijama i inspekciji. | Izvješća o provedenom nadzoru | 1 | 2023 | Odjel zaštite i održavanje zaštićenih područja |  | - | 0,00 | Na području su identificirane kritične točke - morske špilje Velika Kolombarica i Mala Kolombarica te su čuvari prirode pojačali nadzor u periodu od svibnja do listopada i obilazili područje više puta tjedno. | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA15 | AN14 | Redovno provoditi praćenje stanja CV morski vranac i crvenokljuna čigra. | Izvješća o provedenom praćenju stanja s georeferenciranim podacima o brojnosti jedinki i procjeni očuvanosti za vrstu, rasprostranjenosti, kvaliteti i veličini staništa, pritiscima i prijetnjama i preporukama za prilagodbu upravljanja. | 1 | 2024 | Ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 1.000,00 | Aktivnost je odrađena u sklopu aktivnosti AB2. Ustanova se uključila u ljetni monitoring morskih vranac u srpnju. | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Na području Akvatorija zapadne Istre očuvana su ciljna morska i obalna staništa te uz njih vezane vrste na razini ciljeva očuvanja. | AA38 | AN15 | Izraditi plan nadzora te sukladno tome, provoditi redoviti nadzor na PEM i prijavljivati kršenje mjera očuvanja morskih i obalnih staništa i vezanih vrsta nadležnim institucijama. | Broj riješenih prijava; Broj obilazaka godišnje (minimalno jedan); Izrađen plan nadzora (s utvrđenim frekvencijama obilaska kritičnih točaka); Broj prijava. | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 | Na području je identificirane kritične točke - morske špilje Velika Kolombarica i Mala Kolombarica te su čuvari prirode pojačali nadzor u periodu od svibnja do listopada i obilazili područje više puta tjedno. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvana tradicija izrade i održavanja suhozida, ribarskih mulića i tradicionalnih ribarskih kućica |  | BA1 | Nastaviti s obnovom suhozida i poticati privatne vlasnike na obnovu | Obnovljeno minimalno 100 metara suhozida. Broj upita privatnih korisnika. | 3 | 2022 | Ured stručnog voditelja | Općina Medulin, Lovačko društvo Istra | - | 7.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Očuvana tradicija izrade i održavanja suhozida, ribarskih mulića i tradicionalnih ribarskih kućica |  | BA2 | Izrada i tisak monografije o svjetioniku Porer | Tiskano minimalno 500 komada monografije na 4 jezika | 2 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja | Galiola pharology museum | - | 10.000,00 | Zbog nemogućnosti izvođača (autora) aktivnost nije realizirana | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Osigurana odgovarajuća protupožarna zaštita |  | BB1 | Održavanje postojećih protupožarnih putova | Prohodni postojeći protupožarni putovi | 1 | 2004 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Lovačko društvo Istra | - | 4.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurana odgovarajuća protupožarna zaštita |  | BB2 | Donošenje godišnjih pravilnika shodno zakonskoj regulativi | Usklađenost sa zakonskim propisima zaštite od požara | 1 | 2004 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurana odgovarajuća protupožarna zaštita |  | BB3 | Nabava materijala za protupožarnu zaštitu | Nabavljeno minimalno 5 naprtnjača, minimalno 2 nova aparata za gašenje požara i minimalno 6 metlanica | 2 | 2023 | Ured ravnatelja | DVD Medulin | - | 20.000,00 | Putem donacije je nabavljeno 7 kanistara od 1000 l. Kanistri su postavljeni na šumske dijelove Donjeg Kamenjaka za pomoć pri početnom gašenju požara. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Potaknuti obnovu i održavanje poljoprivrednih površina |  | CA1 | Pružanje logističke podrške vlasnicima parcela i poljoprivrednicima u gospodarenju privatnim površinama | Broj upita | 2 | 2012 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Potaknuti obnovu i održavanje poljoprivrednih površina |  | CA2 | Provođenje programa očuvanja autohtonog istarskog goveda | Potpisan ugovor s OPG-om. Održavan tor za govedo | 2 | 2015 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 15.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Potaknuti obnovu i održavanje poljoprivrednih površina |  | CA3 | Nastaviti s provedbom projekta premanturske kapule | Izrađen elaborat/izvještaj. Proizvedeno sjeme i sadnice premanturske kapule. Uključivanje proizvođača iz Općine Meduline | 3 | 2022 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Institut za poljoprivredu i turizam Poreč | - | 2.000,00 | Od proizvođača (OPG Krivičić) prikupljene su glavice kapule za sjeme te su posađene u polji u Poreču (Institut za poljoprivredu i turizam) | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | A18 | CB | Po potrebi, organizirati te poticati i sudjelovati u akcijama uklanjanja morskog otpada s obale i morskog dna. | Organizirane minimalno 2 akcije čišćenja | 1 | 2021 | Ured ravnatelja | Ronilačke udruge, pomorska policija, volonteri, | - | 1.500,00 | Organizirane su akcije čišćenja uvala Polje, Portić, vanjskog dijela uvale Šćuza, otok Bodulaš | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom |  | CB3 | Sufinanciranje popularno-znanstvenih predavanja za lokalnu zajednicu u organizaciji "Udruge u kulturi Fenoliga" | Broj održanih predavanja | 3 | 2015 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja |  | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom |  | CB4 | Uključivanje u izradu Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Medulin | Održan minimalno 1 sastanak s Upravnim odjelom za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin | 2 | 2016 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 | Ustanova izdala 80 uvjeta zaštite prirode prilikom natječaja za dodjelu koncesijskih odobrenja na područjima upravljanja, a na kojima općina Medulin dodjeljuje koncesijska odobrenja (pomorsko dobro - PŠ Kašteja, Donji Kamenjak). | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | A21 | CB5 | Uspostaviti i održavati mrežu ribara suradnika u PEM koji prate stanje na terenu te o tome obavještavaju JU. | Održan minimalno 1 sastanak godišnje. Broj ostvarenih komunikacija i suradnji. Broj ribara suradnika u mreži. Redovito ažurirana baza podataka. | 1 | 2023 | Svi odjeli |  | - | 0,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | AA37 | CB5 | Uspostava i održavanje mreže ribara suradnika u PEM | Održan minimalno 1 sastanak godišnje. Broj ostvarenih komunikacija i suradnji. Broj ribara suradnika u mreži. Redovito ažurirana baza podataka. | 1 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja | Ceh ribara Obrtničke komore Istarske županije, LAGUR | - | 0,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6067 | UnaprIjeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | A22 | CB6 | Uspostaviti i održavati mrežu suradnika drugih korisnika područja koji prate stanje na terenu te o tome obavještavaju JU. | Broj suradnika u (minimalno jedan).; Broj ostvarenih komunikacija i suradnji (minimalno jedna).; Redovito ažurirana baza podataka JU. | 1 | 2023 | Svi odjeli |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | B04 | CB7 | Surađivati s nadležnim institucijama u postupcima prethodne Ocjene prihvatljivosti za EM | Bilješka o dogovorenoj praksi uključivanja JU u postupak prethodne Ocjene. Broj procesa na kojima je ostvarena suradnja godišnje | 1 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 | Nadohrana plaže - Šćuza | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | B05 | CB8 | Nastaviti suradnju s JLS i nadležnim tijelima Županije na izradi planova vezanih uz namjenu i korištenje prostora i razvojnih planova te po potrebi davati komentare u okviru procedure javnog uvida prijedloga dokumenata. | Broj ostvarenih suradnji s JLS i nadležnim tijelima županije godišnje; Broj sudjelovanja u javnim raspravama prilikom donošenja planskih dokumenata (prostornih planova, strategija i sl.) godišnje; Redovito ažurirana baza podataka JU. | 1 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | A29 | CB9 | Zagovarati i sudjelovati u ugrađivanju informacija o vrijednostima i pravilima ponašanja unutar PEM u sve informacijske kanale drugih dionika u području. | Vrijednosti i pravila ponašanja unutar PEM ugrađeni su u sve informacijske kanale dionika; Broj i vrsta informacijskih kanala. | 2 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 | Turistička brošura IŽ, web stranice TZ Općine Medulin, turističke agencije | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | B03 | CB10 | Zagovarati regulaciju sportskog i rekreativnog ribolova na PEM. | Broj komunikacija i sastanaka (minimalno jedna). | 2 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja | MINGOR, MP - Uprava za ribarstvo, druge JU | - | 0,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | B13 | CB11 | Uspostaviti i održavati mrežu suradničkih istraživačkih, znanstvenih, obrazovnih institucija koje se mogu uključiti u istraživanja u područjima kojima upravlja JU. | Broj suradnika u mreži.; Broj ostvarenih komunikacija i suradnji (minimalno jedna); Broj izrađenih stručnih radova; Uspostavljena lista potencijalnih suradničkih institucija. | 1 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i druge znanstvene i obrazovne institucije | - | 0,00 | Izrađen je popis suradnika prema kategorijama - institucije (istraživačke, obrazovne), udruge i privatni sektor | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | C16 | CB11 | Uspostaviti i održavati mrežu suradničkih istraživačkih, znanstvenih, obrazovnih institucija koje se mogu uključiti u istraživanja u područjima kojima upravlja JU. | Uspostavljena lista potencijalnih suradničkih institucija; Broj izrađenih stručnih radova; Broj ostvarenih komunikacija i suradnji; Broj suradnika u mreži. | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 | Izrađen je popis suradnika prema kategorijama - institucije (obrazovne, znanstvene), ustanove i privatni sektor | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | A23 | CB12 | Nastaviti suradnju s komunalnim službama na regulaciji zbrinjavanja otpada u obalnom području oko PEM. | Zbrinjavanje otpada je regulirano.; Redovito ažurirana baza podataka JU. | 2 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja | Komunalno društvo Med Eko | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | AA36 | CB12 | Suradnja s komunalnim službama na regulaciji zbrinjavanja otpada u obalnom području oko PEM | Redovito ažurirana baza podataka | 2 | 2023 | Ured ravnatelja | Komunalno društvo Med Eko | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnim stanovništvom | B14 | CB13 | Nastaviti održavati suradnju s drugim upravljačima zaštićenih područja i PEM. | Broj ostvarenih komunikacija i suradnji (minimalno jedna). | 1 | 2023 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja | Hrvatska mreža morskih zaštićenih područja | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Unaprijeđena suradnja s nadležnim institucijama, korisnicima područja i lokalnog stanovništva. | AA36 | CB17 | Uklanjanje morskog otpada s obale i morskog dna | Organizirane minimalno 2 akcije čišćenja | 1 | 2021 | Ured ravnatelja | Klub podvodnih aktivnosti EKO More i drugi ronalički klubovi i udruge | - | 1.500,00 | Organizirane su akcije čišćenja podmorja u uvali Polje, Portić, Debeljak, uvala Šćza, otoci Boduleš te čišćenje obale na otoku Ceja, uvala Dražice, uvala Podlokva, obala Tašalere | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Održavati i unaprijediti postojeću posjetiteljsku infrastrukturu i staviti u funkciju napuštenu vojnu infrastrukturu u svrhu edukacije i posjećivanja | A24 | DB3 | Po potrebi, postavljati info i edukacijske ploče na obali vezano uz vrijednosti, ugroze i prijetnje na PEM te ih redovito održavati. Obnova dotrajalih edukativnih tabela i po potrebi postavljati nove na zaštićenim područjima. | Postavljene su minimalno dvije ploče. Ploče su redovito održavane i u dobrom su stanju. | 2 | 2021 | Ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja |  | - | 10.000,00 | Zamijenje su sve tabele o periskama i postavljene su nove. Postvaljene su nove tabele na stazi Punta. Postavljene su nove tabele na ŠĆuzi - obalna laguna i zabranja ribolova. | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.) | A30 | DC1 | Provoditi programe škole u prirodi i druga stručna vođenja na zaštićenim područjima u Općini Medulin | Radni listići ažurirani su prema najnovijim podacima; Redovito ažurirana baza podataka JU; Broj (minimalno 100) i uzrast sudionika programa. | 2 | 2015 | Ured stručnog voditelja |  | - | 2.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijediti postojeće i razviti nove edukativne programe i interpretativne sadržaje za različite dobne skupine te nastaviti s provođenjem manifestacija (sportskih, kulturnih i dr.) | A28 | DC4 | Obilježavanje eko i drugih datuma uz organiziranje prigodnih manifestacija vezanih za zaštitu i promociju zaštite prirode. Obilježavanje Dana zaštite prirode i Dana biološke raznolikosti. | Broj obilježenih datuma. Broj organiziranih manifestacija | 2 | 2012 | Ured stručnog voditelja |  | - | 20.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva | A27 | DD1 | Održavanje mrežne stranice na hrvatskom i engleskom jeziku | Mrežna stranica redovito ažurirana novostima i događajima | 2 | 2023 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva | A26 | DD5 | Ponovno tiskati letak o važnosti posidonije i ugrozama od sidrenja te ih distribuirati korisnicima prostora. | Broj tiskanih letaka (minimalno 10000); Redovito ažurirana baza podataka JU; Broj distribuiranih letaka (minimalno 8000). | 3 | 2019 | Ured stručnog voditelja |  | - | 1.000,00 | Na zalihama je u 2024. bilo 5260 letaka te se tiskao manji broj letaka. | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva | B06 | DD10 | Informirati turističke zajednice i ronilačke centre o ugrozama i mogućim ograničenjima posjećivanja na CST. | Broj sastanaka i komunikacija (minimalno jedan). | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja | Vanjski suradnici | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Unaprijediti sustav promidžbenih materijala i osigurati redovitu informiranost posjetitelja i lokalnog stanovništva |  | DD11 | Istraživanje stavova posjetitelja | Izrađena anketa. Anketirano min 300 posjetitelja | 2 | 2015 | Ured stručnog voditelja | Sveučilište Jurja Dobrila Pula | - | 3.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Podignut nivo znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski razvoj | B08 | EA1 | Osigurati kontinuiranu edukaciju svih djelatnika u skladu s potrebama njihovih poslova za provedbu aktivnosti PU. | Broj provedenih internih i vanjskih edukacija za djelatnike godišnje (minimalno jedna); Godišnji plan razvoja kompetencija; Broj studijskih putovanja. | 1 | 2014 | Svi djelatnici |  | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Podignut nivo znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski razvoj | B07 | EA2 | Zapošljavanje djelatnika u službi čuvara prirode | Zaposlen minimalno 1 čuvar prirode | 2 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 20.000,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Podignut nivo znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski razvoj |  | EA3 | Zapošljavanje djelatnika na poslovima održavanja | Zaposlen minimalno 1 djelatnik | 2 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 20.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Podignut nivo znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski razvoj | B06 | EA4 | Zapošljavanje djelatnika u stručnoj službi | Zaposlena minimalno jedna dodatna osoba u stručnoj službi | 1 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 20.000,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Podignut nivo znanja i vještina zaposlenika kroz individualni i organizacijski razvoj | B09 | EA5 | Redovito održavati koordinacijske sastanke između službi u JU. | Održana koordinacija između svih službi minimalno jednom mjesečno. Održana koordinacija između stručne službe i službe čuvara minimalno jednom tjedno. | 1 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 |  | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB1 | Donošenje Odluke o mjerama zaštite, očuvanja, unapređenja i korištenja zaštićenog područja Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | Usvojen dokument | 1 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 |  | Neodrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih proces |  | EB2 | Donošenje Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u općini Medulin | Usvojen dokument | 1 | 2016 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 | Dokument je upućen u nadloženo Ministarstvo na suglasnost | Većinom odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | B02 | EB3 | Predložiti izmjenu naziva PEM Pomerski zaljev u PEM Šćuza. | Izmijenjena je Uredba; Upućen je zahtjev MINGOR za izmjenu Uredbe o EM i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže. | 1 | 2023 | Ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB4 | Izrada projektne dokumentacije za prijavu projekta za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021- 2027. | Potpisan ugovor za izradu projektne dokumentacije | 2 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 27.000,00 | Prikupljene su ponude i donesena je odluka za pokretanje jednostavne nabave koje će krenuti početkom 2025. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | B01 | EB5 | Redovito usklađivati pravne akte JU sa zakonskim aktima i potrebama upravljanja. | Dokumenti su usklađeni sa zakonskim aktima i potrebama upravljanja. | 1 | 2012 | Ured ravnatelja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | C01 | EB5 | Redovito usklađivati pravne akte JU sa zakonskim aktima i potrebama upravljanja. | Dokumenti su usklađeni sa zakonskim aktima i potrebama upravljanja. | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja | JLS | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | B10 | EB6 | Osigurati radni prostor i svu potrebnu opremu za nove djelatnike. | Radni prostor i oprema na raspolaganju su djelatnicima. | 1 | 2004 | Ured ravnatelja |  | - | 5.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB7 | Održavanje i po potrebi nabava opreme nužne za provođenje aktivnosti (uključujući i informatičku opremu; software i hardware) | Održavana oprema. Popis nove opreme. | 1 | 2016 | Ured ravnatelja |  | - | 15.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB8 | Održavanje radnih strojeva, alata i opreme | Radni strojevi ispravni za rad | 1 | 2012 | Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja |  | - | 10.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB10 | Održavanje objekata koje koristi Javna ustanova Kamenjak | Redovito održavani objekti koje koristi Javna ustanova Kamenjak. Izrada i realizacija idejnog rješenja za nadstrešnicu ulazno-izlaznog punkta Rupine. | 2 | 2012 | Ured ravnatelja |  | - | 200.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB11 | Obnova upravne zgrade Javne ustanove Kamenjak | Obnovljena upravna zgrada | 2 | 2022 | Ured ravnatelja |  | - | 100.000,00 | Prikupljene su ponude i odrađen je postupak jednostavne nabave te se aktivnost nastavlja u 2025. | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | B11 | EB12 | Osigurati i redovno održavati plovila potrebna za provedbu aktivnosti PU. Nabava plovila. | Plovila su na raspolaganju djelatnicima. | 1 | 2024 | Ured ravnatelja |  | - | 50.000,00 | Plovilo je redovno održavano. | Većinom odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB13 | Postavljanje nadzornih kamera na lokacijama odlaganja otpada, parkirnih zona, na ulaznim rampama i području Gornjeg Kamenjaka | Postavljeno minimalno 5 kamera | 2 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 15.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB14 | Nabava repromaterijala | Nabavljen materijal | 2 | 2004 | Ured ravnatelja |  | - | 10.000,00 | Materijal je nabavljan prema potrebama pojedinih aktivnosti. | Odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB15 | Nabava vozila | Kupljeno vozilo | 3 | 2023 | Ured ravnatelja |  | - | 25.000,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | C17 | EB16 | Planirati, osigurati financiranje i provoditi projekte vezane za očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti. | Minimalno 1 prijedlog projekta | 1 | 2024 | Ured ravnatelja, Ured stručnog voditelja |  | - | 0,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
| PU6067 | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | B12 | EB16 | Planirati, osigurati financiranje i provoditi te sudjelovati u provedbi projekata vezane za očuvanje prirodnih vrijednosti. | Minimalno 1 planirani projekt. Broj ostvarenih suradnji u prijavi projekta. | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja, Odjel zaštite i održavanja zaštićenih područja | Vanjski suradnici | - | 0,00 |  | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
| PU7011 | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa | C02 | EB17 | U suradnji s MINGOR razmotriti dodatne mogućnosti zaštite morskih staništa na području obuhvaćenom PU. | Broj sastanaka i komunikacija; Identificirani dodatni oblici zaštite morskih staništa (proglašenje novih područja, uvrštenje dodatnih ciljnih vrsta ili staništa u PEM, no-take zona i sl.). | 2 | 2024 | Ured ravnatelja, ured stručnog voditelja | MINGOR, JLS | - | 0,00 |  | Započeta/djelomično odrađena aktivnost |  |
|  | Osigurano redovito održavanje i nabava potrebne infrastrukture, opreme, kao i izrada i nadopuna akata potrebnih za normalno odvijanje radnih procesa |  | EB18 | Nabava opreme u svrhu unaprjeđenja upravljanja parkirnim zonama na području Donjeg Kamenjaka (projekt HUMANITA - HUMAn-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) (INTERREG CE) | Osmišljena softverska rješenja za praćenje broja vozila kojima će se unaprijediti upravljanje parkirnim zonama na području Donjeg Kamenjaka. Nabavljena oprema. | 1 | 2024 | Ured ravnatelja | Vanjski suradnici | - | 72.423,00 |  | Odrađena aktivnost |  |
|  | | | | | | | | | | **0,00** | **877.923,00** |  | | |

4. Monitoring i istraživanje

**Tablica 4.1. PROVEDENA ISTRAŽIVANJA I PRAĆENJE STANJA (MONITORING) VRSTA I STANIŠNIH TIPOVA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KOD** | **TIP ISTRAŽIVANJA** | **NAZIV PROJEKTA / UGOVORA** | **VRSTA/STANIŠNI TIP** | **PODRUČJE ISTRAŽIVANJA/PRAĆENJA STANJA** | **PROVODITELJ AKTIVNOSTI** | **METODOLOGIJA** | **NAPOMENA** | **ZAPRIMLJENO IZVJEŠĆE** |
|  | Istraživanje i monitoring | Istraživanje zimujućih populacija ptica u značajnom krajobrazu Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | Zimujuće populacije ptica | HR3000174 Pomerski zaljev i HR3000173 Medulinski zaljev, dijelovi područja HR1000032 Akvatorija zapadne Istre te Donji Kamenjak i medulinski arhipelag - HR2000616 Donji Kamenjak | Obrt Naturograf (Petra Čulig) | Koristit će se metoda nestandardiziranog pretraživanja terena (eng. area search) te promatranje s određenih točaka (eng. vantage points). Većina istraživanja provodit će se u jutarnjim satima te će se dodatno istražiti grabljivice sredinom dana te sove u sumrak. Od opreme će biti korišten dalekozor, teleskop i fotoaparat te mobilna aplikacija za bilježenje GPS prostornih podataka. Područje istraživanja obuhvatit će cijeli kopneni dio značajnog krajobraza. |  | Da |
|  | Monitoring | Monitoring gnjezdarica na području Javne ustanove Kamenjak – druga godina | Ptice | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | Zavod za ornitologiju HAZU | Metoda brojanja u točki (point count method), metoda audio-vizualnog pretraživanja područja (area searches) i metoda zvukovnog vaba (playback method) |  | Da |
|  | Istraživanje i monitoring | Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarkodiranjem na prostoru park-šume Brdo-Soline kod Vinkurana | Suhi mediteranski travnjaci, bušici, makije, šume | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag/HR2000616 Donji Kamenjak | JANA NATURE COMPANY Obrt za ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | Monitoring gljiva i istraživanje njihove raznolikosti eDNA metabarkodiranjem uzoraka tla. |  | Da |
| AA16 | Istraživanje i monitoring | Monitoring gnjezdarica na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | Crvenokljuna čigra | HR1000032 Akvatorij zapadne Istre | Zavod za ornitologiju (HAZU) | Metoda pretraživanja područja (Area search) provodila se bilježenjem vrsta ptica tijekom sustavnog kretanja istraživača unutar istraživanog područja. Cilj je bio pokriti što veće područje i obuhvatiti sva prisutna staništa. Ova metoda primijenjena je i na kopnenim i na morskim staništima. Istraživanje morskih staništa obuhvatilo je morsku obalu zaštićenog područja Donji Kamenjak i medulinski arhipelag, od uvale Valun i Crvenih stijena prema jugu, uključujući uvalu Šćuza, te otočiće Fenoliga, Porer, Fenera, Šekovac, Ceja, Trumbuja, Bodulaš, Premanturski školjić i Pomerski školjić. Za istraživanje morskih staništa koristilo se plovilo Javne ustanove Kamenjak, s kojeg je tijekom polagane plovidbe bilježena aktivnost ptica. Veći otočići pregledavani su s obale nakon pristajanja, dok su Premanturski i Pomerski školjić dodatno pregledavani s obale zbog nedostupnosti nekih dijelova s mora. Ovaj pristup omogućio je temeljit pregled i bilježenje aktivnosti ptica u raznovrsnim staništima istraživanog područja. Istraživanje noćnih vrsta, sova i legnja provedeno je metodom zvukovnog vaba (ZVAB). Ova metoda smatra se najučinkovitijom za utvrđivanje rasprostranjenosti i gustoće populacija ovih vrsta, posebno u šumskim staništima (Fuller i Mosher 1981, Smith 1987, Clark 1989, Tutiš i sur. 2009) |  | DA |
| A08 | Istraživanje i monitoring | Procjena ekološkog stanja Natura 2000 lokaliteta HR3000174 Šćuza | obalna laguna | HR3000174 Pomerski zaljev, HR3000173 Medulinski zaljev | Fakultet znanosti o moru, Sveučilište Pula | Podaci za kartiranje i inventarizaciju staništa Uvale Ribnjak provedeni su metodom in situ vizualnog cenzusa i uporabom digitalne ortofoto slike visoke rezolucije kao podlogu za crtanje staništa. Za priobalni pojas, odnosno za stepenice adlitorala, supralitorala i mediolitorala terensko ispitivanje provedeno je uz cijeli perimetar obalne linije uz korištenje digitalnog fotoaparata. Za stepenicu infralitorala napravljena su tri morska transekta: prvi paralelno uz obalnu liniju na udaljenost od 2 m od nje; drugi u smjeru najveće dužine zaljeva, od jugoistoka do sjeverozapada a treći okomito drugom u smjeru jugozapad-sjeveroistok sa sjecištem u samoj sredini uvale. Hidrografski uvjeti (Temperatura, Salinitet, pH i saturacija kisikom) izmjereni su in situ pomoću prijenosne multiparametarske sond. |  | DA |
| AA07 | Istraživanje | Praćenje stanja ciljnog stanišnog tipa – Natura 2000 8330 Preplavljene i dijelom preplavljene morske špilje na području upravljanja Javne ustanove Kamenjak | Stanišni tip - 8330 Preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje | HR5000032 Akvatorij zapadne Istre | Društvo istraživača mora 20000 milja | Snimanje i vizualna opservacija korištenjem autonomnog ronilačkog aparata |  | Da |
| A17 | Istraživanje | Istraživanje dvije invazivne vrste na području upravljanja JU Kamenjak; plavi rak (Callinectes sapidus) i grozdasta kaulerpa (Caulerpa cylindracea) | Caulerpa cylindracea, Callinectes sapidus | HR3000174 Pomerski zaljev, HR3000173 Medulinski zaljev | Obrt Big Blue (Neven Iveša) | Terenski izvidi na prisutnost plavog raka i sakupljanje njegovih jedinki u cilju daljnje analize u laboratoriju.Jedinke plavog raka prikupljane su pomoću ručne mrežice i noću uz uporabu glavene lampe. Jedinke su pohranjene u spremnike (frižider torbe) kako bi se nastojala sniziti temperatura u cilju smanjenja metaboličkih aktivnosti i očuvanja sadržaja u želudcu. Pratilo se i ponašanje plavih rakova u vidu praćenja predacije i hranjenja te su se prikupljali morfometrijski podaci. Istraživanje prisutnosti vrste C. cylindracea u Medulinskom zaljevu koje je provedeno od srpnja do prosinca 2024. godine uključilo je terenski rad na osam lokacija uz pomoć opreme za autonomno ronjenje i kombinacije opreme za ronjenje na dah u slučaju pregleda potencijalnih lokaliteta gdje dubina nije prelazila osam metara (akvatorij poluotoka Stupice, uvale Lokva, uvale Školjić, uvale Portić, Debeljak i Franina te akvatorij rta Močile i poluotoka Kašteja). Za vrijeme terenskog rada osim bilježenja prisutnost C. cylindracea, bilježili su se i predstavnici pripadajuće faune te su klasificirani po koljenima, razredima te tablično prikazani. Rasprostranjenost C. cylindracea na istraživanom području kartografski je prikazana u programu GIS. | Temeljem provedenog istraživanja u 2025. planira se provesti monitoring plavog raka u uvali Šćuza | Da |
| AA14 | Monitoring | Zimsko prebrojavanje ptica vodarica | Ptice | HR1000032 Akvatorij zapadne Istre | Ured stručnog voditelja | Prebrojavanje na vodenim površinama | Odrađivali su djelatnici JU Kamenjak u ssklopu | IWC obrazac |
| AA01 | Istraživanje | Studija sidrišta u Medulinskom zaljevu - pregled pridnenih zajednica u akvatoriju između Premanturskog i pomerskog školjića i poluotoka VIžula, uključujući uvalu Burle. | CST | HR3000173 Medulinski zaljev, HR3000174 Pomerski zaljev | Prirodoslovni muzej Rijeka | Korištena je oprema za ronjenje i pregled tla u radijusu 1x1 m od 2-5 m dubine. Koristila se standrdna metodadirektnog opažanja uz fotodokumentaciju. za analizu stanja i rasprosranjenost staišta korišten je podvosni dron dodatno instaliranom INSTA 360 kamerom. |  | DA |
|  | Monitoring | Praćenje stanja (monitoring) ugroženih i zaštićenih vrsta vaskularne flore značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag I značajnog krajobraza Gornji Kamenjak u periodu od 2024. – 2025. | Vaskularna flora | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag/HR2000616Donji Kamenjak, značajni krajobraz Gornji Kamenjak, park-šuma Brdo Soline kod Vinkurana | Istarsko botaničko društvo | Metode uzorkovanja i sakupljanja podataka o populacijama pojedinih vrsta opisane su u priručnicima za inventarizaciju i praćenje stanja vaskularnih biljaka te staništa koji sadrže programe istraživanja na razini Hrvatske (Topić & al. 2006; Nikolić 2006). |  | NE |
|  | Istraživanje | Istraživanje prisutnosti teških metala u tlu na području značajnog krajobraza Gornji Kamenjak i park-šume Brdo Soline kod Vinkurana | Suhi mediteranski travnjaci, bušici, makije | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag/HR2000616 Donji Kamenjak, značajni krajobraz Gornji Kamenjak i park-šuma Brdo Soline kod Vinkurana | Hrvatski šumarski institut | Metodologija uključuje terenski rad i laboratorijsku obradu materijala. Provest će se mjesečno uzorkovanje tla i prašine te biljnog materijala na travnjacima. Fizikalno-kemijske analize kompozitnih uzoraka provest će se u laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja Hrvatsko šumarskog instituta. Tijekom 2023. godine analizirat će se dosadašnji rezultati monitoringa Donjeg Kamenjaka i medulinskog arhipelaga. |  | Da |
|  | Monitoring | Monitoring faune šišmiša na području Kamenjaka tijekom 2024. godine | Ljetna kolonija šišmiša | Značajni krajobraz Gornji Kamenjak | Udruga Tragus | Metoda je usklađena i prema mogućnostima prilagođena međunarodnim smjernicama danim u publikaciji "Battersby J., (Comp) 2010: Guidelines for Surveillance and Monitoring of European Bats. EUROBATS Publication Series No. 5 UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 95 pp. |  | Da |
|  | Monitoring | Monitoring noćnih leptira značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | Noćni leptiri (Lepidoptera) | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag/HR2000616 Donji Kamenjak | Udruga Hyla | Noćni leptiri lovit će se automatskim klopkama u zaklonjenim mjestima i svjetlećim piramidama na travnjacima, a ulovljene će se vrste determinirati na terenu. Noćni leptiri odlični su indikatori promjena u ekosustavu i okolišu zbog visoke specifičnosti odabira biljaka hraniteljica. |  | Da |
|  |  | Inventarizacija danjih leptira na trensektu - Gornji Kamenjak | Danji leptiri (Lepidoptera) | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag/HR2000616 Donji Kamenjak | Ured stručnog voditelja Javne ustanove Kamenjak | Vrste danjih leptira će se popisivati na za to dezigniranim transektima, a minimalno jednim po području. Aktivnost će se provoditi od početka ožujka do kraja studenog, jednom svaka 2-3 tjedna. Vrste će se determinirati na terenu ili preko fotografije. Vrste će se hvatati entomološkom mrežom, ukoliko to bude potrebno. | Djelatnici JU Kamenjak provode samostalno |  |
|  | Istraživanje i monitoring | Istraživanje koncentracije mikroplastike u tlu i monitoring distribucije gujavica (Oligochaeta: Crassiclitellata) s posebnim osvrtom na endemsku vrstu Octodrilus istrianus | Octodrilus istrianus i ostale gujavice | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag/HR2000616 Donji Kamenjak | Vanjski suradnici | Sondiranje terena, uzorkovanje i determinacija "in situ" te fotodokumentacija za determinaciju "ex situ". Laboratorijska obrada uzorkovanog materijala. |  | Da |
|  | Monitoring | Praćenje (monitoring) utjecaja divlje svinje (Sus scrofa) na floru, vegetaciju i staništa zaštićenog područja (s osobitim obzirom na geofite) značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | Sus scrofa | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag/HR2000616 Donji Kamenjak | Lovačko društvo Istra | Vizualna opservacija i broj odstranjene divljači. |  | Ne |
| A01 | Istraživanje i monitoring | Pregled stanja morskih biocenoza na području kraj otočića Fenolige, Porera i hridi Albanež s fokusom na rasprostranjenost vrste Posidonia oceanica i utvrđivanje prisutnosti koraligenskih zajednica | CST | HR3000173 Medulinski zaljev, HR3000174 Pomerski zaljev | Vanjski suradnici | Georeferencirano snimanje ROV-om, korištenjem autonomnom ronilačkog aparata ili ronjenjem na dah |  | Da |
| A06 | Istraživanje | Postavljanje i pregled kolektora za sakupljanje ličinki školjkaša plemenita periska (Pinna nobilis) na lokaciji uvala Paltana, Šćuza, Školjić i Vinkuranska uvala | Pinna nobilis | HR5000032 Akvatorij zapadne Istre, HR3000173 Medulinski zaljev | Društvo istraživača mora 20 000 milja | Prikupljanje mlađi plemenite periske s kolektora. Koristit će se oprema za ronjenje na dah i SCUBA oprema te će se provesti fotografiranje metodologije istraživanja. Po lokaciji se postavlja 3 kolektora. Pregledat će se i dvije lokacije s povećanom gustoćom mrtvih ljuštura. |  | Da |
| A13 | Istraživanje | Istraživanje sa svrhom praćenja ribljeg fonda na Natura 2000 područjima pod nadležnošću Javne ustanove Kamenjak | Ribe | HR5000032 Akvatorij zapadne Istre, HR3000173 Medulinski zaljev | Institut za oceanografiju i ribarstvo | Vizualni cenzus i ribolov mrežama potegače za mlađ |  | Da |
| AA09 | Istraživanje i monitoring | Monitoring dobrog dupina (Tursiops truncatus) na Natura2000 području HR5000032 – Akvatorij zapadne Istre | Tursiops truncatus | HR5000032 Akvatorij zapadne Istre | Plavi svijet | Foto dokumentacija prema Würsig i Jefferson (1990) te mark - recapture metoda (White i sur. 1982) na temelju fotografija, vizualna opservacija, bilježenja reakcija jedinki na prisutnost plovila prema Nimak (2006), utvrđivanje brojnosti prema Pleslić i sur. (2013) |  | Da |
|  | Monitoring | Prstenovanje ptica u sklopu prstenovačkog kampa Kamenjak | Ptice (aves) | Značajni krajobraz Donji Kamenjak i medulinski arhipelag/HR2000616 Donji Kamenjak | Ovlašteni prstenovači | Standardna metoda prstenovača Zavoda za ornitologiju. |  | Da |
| B12 | Istraživanje i monitoring | Analiza otpada makroplastike naplavljenog na plažama | CST | HR3000173 Medulinski zaljev, HR3000174 Pomerski zaljev, HR5000032 Akvatorij zapadne Istre | Institut Ruđer Bošković Rovinj | Izvedba monitoringa i analize otpada makroplastike naplavljenog na tri uvale: Polje, Školjić i otok Ceja. Izlazak na teren 12 puta tijekom godine dana sezonski (4 puta po lokaciji). |  | Da |

5. Evidencija nadzora

**Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV ZONE/PODRUČJA NADZORA** | **BROJ TDI PO ZONI/PODRUČJU NADZORA** | **BROJ PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI** | **NAPOMENA** |
| Gornji Kamenjak | 78 | 17 |  |
| Donji Kamenjak i medulinski arhipelag | 87 | 12 |  |
| Park-šuma Brdo Soline kod Vinkurana | 17 |  |  |
| Park-šuma Kašteja | 56 |  |  |
| **UKUPAN BROJ** | **238** | **29** |  |

**Tablica 5.1. BROJ TERENSKIH DNEVNIH IZVJEŠTAJA (TDI) I PREKRŠAJA/ZABRANJENIH RADNJI PO ZONAMA ILI PODRUČJIMA NADZORA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIP PREKRŠAJA/ZABRANJENE RADNJE** | **SLUŽBENA BILJEŠKA** | **ZAPISNIK O NADZIRANOM DOGAĐAJU** | **NOVČANA KAZNA NA MJESTU POČINJENJA** | **RJEŠENJE** | **OPTUŽNI PRIJEDLOG** | **KAZNENA PRIJAVA** | **PROSLIJEĐENO NADLEŽNOJ SLUŽBI NA POSTUPANJE** | **NAPOMENA** | **UKUPAN BROJ TOG TIPA PREKRŠAJA** |
| **Bacanje otpadaka izvan predviđenog prostora** | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| **Bespravna gradnja** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Branje strogo zaštićenih biljaka** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Hvatanje strogo zaštićenih životinja** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Ilegalna eksplotacija mineralnih sirovina** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Ilegalni ribolov** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Izazivanje požara** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Kampiranje/logorovanje izvan označenih mjesta** | 48 |  | 25 |  |  |  |  |  | 73 |
| **Krivolov** | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **Kupanje na mjestima gdje je ono zabranjeno** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Loženje vatre izvan naselja i označenih mjesta** | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| **Odlaganje veće količine otpada izvan označenih odlagališta** | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| **Ostalo** | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| **Oštečivanje i/ili uništavanje znaka i/ili informativne ploče** | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| **Postavljanje ploče, reklamnog i/ili drugog panoa bez dopuštenja** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Privez plovila (na pomorskom dobru)** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Sidrenje/privez plovila (u unutarnjim vodama)** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| **Sječa šuma** | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| **Ulaz bez ulaznice/vinjete** |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |
| **Vožnja/parkiranje izvan za to namjenjenih površina** | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |
| **UKUPAN BROJ** | **110** | **2** | **29** | **0** | **0** | **0** | **0** |  | **141** |

6. Praćenje posjetitelja

**Tablica 6.1. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA PROGRAMIMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA** | **BROJ POSJETITELJA** | **IZMJERENI BROJ/PROCJENA** | **NAPOMENA** |
| Čarobni svijet šume | 130 | Izmjereni broj | Edukativna radionica o vrijednostima i značaju šume na području ZK Kamenjak za djecu osnovnih škola iz Hrvatske. |
| Putovima dinosaura | 170 | Izmjereni broj | Edukativna radionica o paleontološkim vrijednostima ZK Kamenjak za djecu vrtičke dobi. |
| Klasično vođenje Kamenjak | 600 | Izmjereni broj | Edukativna radionica o vrijednostima ZK Kamenjak za djecu i odrasle iz Hrvatske i inozemstva. Radionice su odrađene na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. |
| Radionica uređenja Antičkog vrta Vižula | 40 | Izmjereni broj | Edukativna radionica o važnosti sadnje mediteranskog bilja za drecu vrtičke dobi. |
| Mladi čuvari prirode | 14 | Izmjereni broj | Edukativna radionica za djecu iz lokalne zajednice. Održano je ukupno 10 radionica tijekom srpnja i kolovoza 2024. godine. Svaka radionica izvodi se u trajanju od 4 sata. |
| Bioraznolikost oko nas | 140 | Izmjereni broj | Edukativni program za djecu vrtičke dobi. Radionice Program se sastoji od 4 modula radionica: 1. Ptice, 2. Važnost oprašivača, 3. Noćni lovci i 4. Vjeverica i jež. U 2024 godini odrađena su 3 modula za 5 dječjih vrtića Općine Medulin i 1 vrtić Grada Pule. Radionice je pohađalo ukupno 7 skupina djece. Posljednji, 4. modul, odraditi će se početkom 2025. godine. |
| **Ukupan broj posjetitelja na programima** | **1.094** |  |  |

**Tablica 6.2. BROJ POSJETITELJA PRISUTNIH NA MANIFESTACIJAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV MANIFESTACIJE** | **BROJ POSJETITELJA** | **IZMJERENI BROJ/PROCJENA** | **NAPOMENA** |
| Obilježavanje 20 godina rada Ustanove | 170 | Izmjereni broj | Održana je panel rasprava na temu "Uključivanje lokalne zajednice u održivo upravljanje Kamenjakom: mogućnosti, prilike i prijetnje"; tematsko predavanje "Fauna gujavica i njezin značaj za poljoprivredu, biološku raznolikost, ekologiju i turizam – specifičnosti Kamenjaka", predavanje "Kamenjak - tko te ima, taj te nema"; Predstava za djecu "Mali znanstvenici", Interpretativna šetnja značajnim krajobrazom Gornjim Kamenjakom |
| Tradicijska manifestacija - Fešta od raki | 650 | Izmjereni broj | Uključeni u organizaciju su bili Općina Medulin, Mjesni odbor Premantura, Turistička zajednica Općine Medulin, mještani Premanture (lokalna zajednica) |
| Noć Šišmiša | 100 | Procjena | Održava se od 2012. godine |
| Dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode RH | 68 | Izmjereni broj | Područna škola Banjole |
| Svjetski dan šuma | 13 | Izmjereni broj | Održano predavanje o park-šumi Kašteja u Medulinu |
| **Ukupan broj posjetitelja na manifestacijama** | **1.001** |  |  |

**Tablica 6.3. BROJ POSJETITELJA NA POJEDINIM LOKALITETIMA/ULAZIMA/OBJEKTIMA/POUČNIM STAZAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LOKALITET/ULAZ/OBJEKT POUČNA STAZA** | **BROJ POSJETITELJA** | **IZMJERENI BROJ/PROCJENA** | **NAPOMENA** |
| Posjetiteljski centar "Kuća prirode" | 7.491 | Izmjereni broj | Centar je radio od 1. srpnja do 31. kolovoza te se u tom periodu brojao ulaz posjetitelja |

**Tablica 6.4. PROCJENA BROJA POSJETITELJA NA CIJELOM ZAŠTIĆENOM PODRUČJU/ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA/PODRUČJIMA EKOLOŠKE MREŽE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV ZAŠTIĆENOG PODRUČJA/NAZIV PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE** | **BROJ PRODANIH ULAZNICA** | **PROCJENA UKUPNOG BROJA POSJETITELJA** | **NAPOMENA** |
| Donji Kamenjak | 127.264 | 385.609 | Prema Studiji prihvatnog kapaciteta iz 2016. godine, procijenji broj posjetitelja po automobilu je 3,03 osobe. |

**Tablica 6.5. ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV ISTRAŽIVANJA POSJETITELJA** | **BROJ ISPITANIKA** | **SVRHA** | **NAPOMENA** |
| Nema podataka | | | |

**Tablica 6.6. BROJ VOLONTERA PO PROGRAMIMA/AKCIJAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV VOLONTERSKOG PROGRAMA/AKCIJE** | **BROJ VOLONTERA** | **IZMJERENI BROJ/PROCJENA** | **NAPOMENA** |
| Nema podataka | | | |
| **Ukupan broj volontera** | **0** |  |  |

7. Rezultati projekata

**Tablica 7.1. PROJEKTI JAVNE USTANOVE**

|  |
| --- |
| Naziv projekta: HUMANITA (HUMAn-Nature Interactions and Impacts of Tourist Activities on protected Areas) (INTERREG CE) |
| Cilj projekta: Utvrditi načine održivog razvoja turizma i pritom očuvati bioraznolikost područja |
| Opis projekta: Projekt ima za cilj pomoći upraviteljima zaštićenih područja u srednjoj Europi (CE) i drugim dionicima u upravljanju zaštićenim područjima, aktivnostima posjetitelja i turističkoj industriji, kako bi se turizam mogao razvijati na održiv način, odnosno uz očuvanje bioraznolikosti. Projekt je usmjeren na razvoj i provedbu bolje politike zaštite okoliša (strategija i adaptivnih akcijskih planova) koja unaprjeđuje prirodnu baštinu zaštićenih područja u Centralnoj Europi. Najvažniji faktori koji ugrožavaju značajne prirodne vrijednosti Kamenjaka su turistička aktivnost i neodgovarajuća i neuređena turistička infrastruktura. Zbog ovih faktora dolazi do gaženja i fragmentiranja staništa te do formiranja, širenja i taloženja prašine prilikom prometovanja duž makadamskih prometnica. Javna ustanova Kamenjak fokusirat će svoje aktivnosti na istraživanje utjecaja turističkih aktivnosti na određene vrste beskralješnjaka i zagađenost mora, provedbu radionica za lokalnu zajednicu i turiste te postavljanje ekrana za praćenje posjetitelja na parkirališnim zonama. |
| Nositelj projekta: University of Žilina |
| Partner na projektu: Eurac research., University of Parma, NOTITIA, Carinthia UAS - non-profit limited liability company, EGTC GEOPARK KARAWANKEN/KARAVANKE, State Nature Conservancy of the Slovak Republic, CEEweb for Biodiversity, Public Institution Kamenjak, Tuscan-Emilian Apennine National Park, Bükk National Park Directorate |
| Vremensko trajanje projekta: 1.4.2023. – 31.03.2026. |
| Financijska vrijednost projekta: 2,396,346.70 € |
| Naziv projekta: Projekt Central B.I.C. (Biodiversity Innovation Community) (INTERREG CE) |
| Cilj projekta: Očuvanje biološke raznolikosti kroz socio-ekonomske aktivnosti i uključivanje lokalne zajednice kroz osnaživanje vrijednosti bioraznolikosti |
| Opis projekta: U sklopu ovog projekta Javna ustanova Kamenjak fokusirat će svoje aktivnosti na obnovu Natura 2000 staništa uklanjanjem drvenaste vegetacije. Uključuje i održavanje obnovljenog staništa uvođenjem ispaše kozama i ovcama na području Donjeg Kamenjaka. Aktivnosti će uključivati nabavu opreme za ograđivanje prostora gdje će pasti koze i ovce te opremu za praćenje uspješnosti restauracije staništa. |
| Nositelj projekta: Liguria Region |
| Partner na projektu: LAMORO Development Agency, LAG EASTERN VENICE, Public Institution Kamenjak, ZADAR County, Ifuplan - Institute for Environmental Planning and Spatial Development, Hajdú-Bihar County Government, Association of Municipalities of Małopolska Region, Technical University of Kosice, BSC, Business support centre, ltd., Kranj, Development agency of Idrija and Cerkno, European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence |
| Vremensko trajanje projekta: 36 mjeseci (Planirani početak aktivnosti: 1. kvartal 2024. godine) |
| Financijska vrijednost projekta: 2,353,468.34 € |
| Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za poboljšano upravljanje područjem HR2000616 Donji Kamenjak |
| Cilj projekta: Doprinijeti poboljšanom upravljanju zaštićenim područjima pod ekološkom mrežom Natura 2000 u RH i vrstama kroz provedbu strateških prioriteta i prioritetnih mjera očuvanja i obnove. Specifični cilj projekta je unaprijediti upravljanje zaštićenim područjem i ekološkom mrežom Natura 2000 značajnog krajobraza Donjeg Kamenjaka i Medulinskog arhipelaga (ZKDKiMA) kroz pripremu dokumentacije za provedbu planova upravljanja zaštićenim područjem i ekološkom mrežom. |
| Opis projekta: Projekt obuhvaća aktivnosti pripreme dokumentacije za projekt koji će se prijaviti za financiranje iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., SC 2.vii u sklopu područja intervencije 078. Zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000. Priprema dokumentacije obuhvaća slijedeće aktivnosti: Aktivnost 1. izrada Prijavnog obrasca, obrasca troškovnika i ostale dokumentacije projektnog prijedloga; Aktivnost 2. izrada dokumentacije za dvije javne nabave male vrijednosti za radove i opremu i dvije jednostavne nabave za usluge (usluga pisanja projektne dokumentacije i usluga glavnog nadzornog inženjera); Aktivnost 3. izrada studije sidrišta u Medulinskom zaljevu između Premanturskog i Pomerskog školjića. Studija sidrišta imala bi obuhvat cca 262.000 m2 unutar Natura 2000 područja ekološke mreže te bi doprinijela boljoj zaštiti i održivom korištenju područja posebno kroz određivanje stupnja očuvanosti stanišnih tipova i ciljanih vrsta područja, te prijedloga monitoringa u svrhu praćenja stanja očuvanosti i učinkovitosti upravljanja. |
| Nositelj projekta: Javna ustanova Kamenjak |
| Partner na projektu: |
| Vremensko trajanje projekta: 24 mjeseca (od potpisivanja Ugovora između JU Kamenjak i FZOEU |
| Financijska vrijednost projekta: 53.250,00 € |

8. Ostvarena koncesijska odobrenja

**Tablica 8.1. OSTVARENA KONCESIJSKA ODOBRENJA U IZVJEŠTAJNOJ GODINI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DJELATNOST** | **TRAJANJE UGOVORA** | **OSTVARENI PRIHOD (kn)** | **OSTVARENI PRIHOD (EUR)** | **DATUM SKLAPANJA UGOVORA** | **OVLAŠTENIK** |
| Ugostiteljska djelatnost - uvala Pinižule | 11.05.2021 10.05.2026 | 25.000,00 | 3.318,07 | 26.03.2026 | Ana Pavić |
| Obavljanje sportske i ostale sporedne djelatnosti - uvala Školjić | 29.05.2021 28.05.2026 | 17.500,00 | 2.322,65 | 26.03.2021 | Lovro Barbalić |
| Ugostiteljska djelatnost skupina brze hrane - Mala Kolombarica | 29.05.2021 28.05.2026 | 20.000,00 | 2.654,46 | 28.05.2021 | Marko Karlovčec |
| Ugostiteljska djelatnost - otok Bodulaš | 29.05.2021 28.05.2026 | 20.000,00 | 2.654,46 | 28.05.2021 | Masimiliano Detoffi |
| Ugostiteljska djelatnost - uvala Dražice | 29.05.2021 28.05.2026 | 25.000,00 | 3.318,07 | 26.03.2021 | Sandro Frančula |
| Ugostiteljska djelatnost - uvala Njive | 29.05.2021 28.05.2026 | 20.000,00 | 2.654,46 | 28.05.2021 | Željko Čalić |
| Ugostiteljska djelatnost - farma | 29.05.2021 28.05.2026 | 20.000,00 | 2.654,46 | 28.05.2021 | Sandra Krivičić |
| Ugostiteljska djelatnost - otok Ceja | 01.05.2024 31.12.2024 | 20.000,00 | 2.654,46 | 30.04.2024 | Denis Fedel |
| Djelatnost njege i održavanja tijela - uvala Školjić i uvala Njive | 29.05.2021 28.05.2026 | 7.500,00 | 995,42 | 26.03.2021 | Dejan Turčinov |
| Ugostiteljska djelatnost - uvala Mali Portić | 29.05.2021 28.05.2026 | 25.000,00 | 3.318,07 | 26.03.2021 | Vanja Korać |